## 附件2.绩效目标公开表
中共百色市委员会百色市人民政府信访局2022年1月年中综合财政支出预算纳入预算绩效管理的项目1个，项目名称为百色市群众信访服务中心试点项目工程建设资金，项目绩效目标详见附件。
附件2
2022年度预算项目绩效目标公开表
项目名称 |  | 百色市群众信访服务中心试点项目工程建设资金
项目主管部门 |  | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局 |  | 项目实施单位 | 中共百色市委员会百色市人民政府信访局
项目属性 |  | 延续性项目
项目资金 （万元） |  | 合计 |  | 300万
|  | 一般公共预算拨款 | 小计 | 300万
|  |  | 市本级 | 300万
中央及自治区补助
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款
其他资金
项目实施内容 |  | 项目建设主要内容包括信访接待大厅、功能用房、档案业务和技术用房、配套用房、附属用房。
项目起止时间 |  | 2020.12.10--2022.6.20
项目实施 进度计划 |  | 2022年1月完成主体结构封顶，4月完成主体结构验收，5月进入装修阶段，力争10月份项目竣工验收。
年度绩效目标 |  | 支付300万元，完成项目主体结构封顶，完成支付部分监理费及代建费
中期绩效目标 |  | 完成百色市群众信访服务中心试点项目建设，改善接待环境，服务群众，解决信访诉求，化解矛盾纠纷，构建平安百色。
项目年度绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值
| 产出指标 | 产出数量指标 | 1、钢筋工程 2、混凝土工程 3、模板安装工程 4、外架安装 5、水电套管预埋 | 1、198.9T 2、990.8m³ 3、8817.8㎡ 4、4285.33㎡ 5、29522.38m | 1、钢筋工程 2、混凝土工程 3、模板安装工程 4、外架安装 5、水电套管预埋 | 1、198.9T 2、990.8m³ 3、8817.8㎡ 4、4285.33㎡ 5、29522.38m
|  | 产出质量指标 | 符合国家或行业相关规范 | 100% | 符合国家或行业相关规范 | 100%
|  | 产出时效指标 | 完成时间 | 2022年12月31日前 | 完成时间 | 2022年12月31日前
|  | 产出成本指标 | 总成本 | 300万元 | 总成本 | 300万元
| 效益指标 | 经济效益 | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 社会效益 | 改善接待环境，服务群众，解决信访诉求，化解矛盾纠纷，构建平安百色。 | 服务质量有效提升 | 改善接待环境，服务群众，解决信访诉求，化解矛盾纠纷，构建平安百色。 | 服务质量有效提升
|  | 生态效益 | 无 | 无 | 无 | 无
|  | 可持续影响 | 无 | 无 | 无 | 无
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 信访群众满意度 | 90%以上。 | 信访群众满意度 | 90%以上。